## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GRO250302597731 | Proyecto de inversión | 7587389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7587389.83, modificado:7587389.83}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 28+080 AL KM. 28+580 Y REHABILITACIÓN DEL AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE COZOYOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 89006 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 89006 | S | 3919 | 3373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ometepec - Xochistlahuaca 28 80 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA Se localiza en la salida de la población de Cozoyoapan en la parte oeste, como referencia desde don inicia el hospital IMSS Biene, lon:-98.24447597, lat:16.78776622}} | 2025-09-01 | 2025-11-21 | 7587389.8 | 7587389.8 | 7587389.8 | 7587389.8 | 7587389.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/043-I3, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:7587389.83, importe_modificado:7587389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2597731/proyecto_INICIO, 2597731/proyecto_PROCESO, 2597731/proyecto_FIN, 2597731/proyecto_PROCESO, 2597731/proyecto_FIN, 2597731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202528124 | Proyecto de inversión | 485519.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485519.65, modificado:482892.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM.BIL. "JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU", EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 47631 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 47631 | S | 2578 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.36, meta_modificada:28.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 58 Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle José Paulino Y Calle Eugenio Tapia Calle Benito Juárez Calle Miguel Hidalgo en la parte posterior del cerro de las flores, lon:-98.24232475, lat:16.7952862}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 482892.06 | 482892.06 | 482892.06 | 482892.06 | 482892.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/026-AD, contratista:Juan Bernardo Martínez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:482892.06, importe_modificado:482892.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.36}} | {2528124/proyecto_INICIO, 2528124/proyecto_PROCESO, 2528124/proyecto_INICIO, 2528124/proyecto_FIN, 2528124/proyecto_PROCESO, 2528124/proyecto_FIN, 2528124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568711 | Proyecto de inversión | 1130223.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130223.57, modificado:1117079.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL: CERRO VERDE - LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 93821 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 93821 | S | 659 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2539.2, meta_modificada:2539.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Camino / Brecha Cerro Verde - La Soledad 23 810 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la parte norte del Municipio de Xochistlhuaca, iniciando en la comunidad de Cerro Verde Y llegando hasta La Soledad., lon:-98.16796833, lat:16.91838741}} | 2025-02-21 | 2025-04-01 | 1117079.16 | 1117079.16 | 1117079.16 | 1117079.16 | 1117079.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/001-AD, contratista:CAFERS construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1117079.16, importe_modificado:1117079.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2539.2}} | {2568711/proyecto_INICIO, 2568711/proyecto_PROCESO, 2568711/proyecto_FIN, 2568711/proyecto_INICIO, 2568711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568714 | Proyecto de inversión | 1724086.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724086.06, modificado:1724086.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE EL SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 79039 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 79039 | S | 335 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:222.99, meta_modificada:222.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo El Santiago 41772 EL SANTIAGO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Calle José María Morelos y Pavón Calle Fidel Cándido Guzman La obra se localiza a una cuadra por la parte este de la comisaria y a una cuadra por la, lon:-98.20495376, lat:16.76043836}} | 2025-08-11 | 2025-10-03 | 1724086.06 | 1724086.06 | 1724086.06 | 1724086.06 | 1724086.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/035-I3, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1724086.06, importe_modificado:1724086.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:222.99}} | {2568714/proyecto_PROCESO, 2568714/proyecto_FIN, 2568714/proyecto_PROCESO, 2568714/proyecto_INICIO, 2568714/proyecto_FIN, 2568714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568716 | Proyecto de inversión | 643386.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643386.82, modificado:643386.82}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL: CERRO HENO - PLAN DE PIERNA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 109532 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 109532 | S | 1529 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1945.0, meta_modificada:1945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Camino / Brecha Rancho del Cura Tejeria - Plan de Pierna 9 780 41772 PLAN DE PIERNA, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en parte sur de nuestro municipio que inicia en Rancho del Cura Tejeria - Plan de pierna., lon:-98.20224968, lat:16.77534559}} | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 643386.82 | 643386.82 | 643386.82 | 643386.82 | 643386.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/015-AD, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1172135.0, importe_modificado:1172135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1945.0}} | {2568716/proyecto_INICIO, 2568716/proyecto_PROCESO, 2568716/proyecto_INICIO, 2568716/proyecto_PROCESO, 2568716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo un solo contrato para los dos proyectos, ya que son parte de la misma ruta., trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568724 | Proyecto de inversión | 1310995.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310995.75, modificado:1310995.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE BENITO JUAREZ , EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE ARROYO CABALLO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 89660 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 89660 | S | 239 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.92, meta_modificada:672.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:107, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo Cabeza de Arroyo Caballo 41770 CABEZA DE ARROYO CABALLO (ARROYO CABALLO), XOCHISTLAHUACA Se localiza a una cuadra de la Comisaria Municipal rumbo a oeste, lon:-98.22119267, lat:16.78290744}} | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 1310995.75 | 1310995.75 | 1310995.75 | 1310995.75 | 1310995.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/044-I3, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1310995.75, importe_modificado:1310995.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.92}} | {2568724/proyecto_INICIO, 2568724/proyecto_FIN, 2568724/proyecto_PROCESO, 2568724/proyecto_FIN, 2568724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568736 | Proyecto de inversión | 1855091.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855091.79, modificado:1855091.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCCION, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ PODRIDA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 104757 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 104757 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Calle Luis donaldo colsio Pueblo Cruz Podrida 41770 CRUZ PODRIDA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Ninguno Carretera Arroyo gente Y Calle Luis donaldo colosio Esta construcción inicia en la carretera E.C. (Xochistlahuaca-Guadalupe Victoria) -, lon:-98.19100745, lat:16.75122469}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 1855091.79 | 1855091.79 | 1855091.79 | 1855091.79 | 1855091.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/057-I3, contratista:Victor Bradly Crisostomo Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1855091.79, importe_modificado:1855091.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2568736/proyecto_INICIO, 2568736/proyecto_PROCESO, 2568736/proyecto_FIN, 2568736/proyecto_PROCESO, 2568736/proyecto_FIN, 2568736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568720 | Proyecto de inversión | 1506816.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506816.89, modificado:1499282.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CAJÓN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 72578 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 72578 | S | 106 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.36, meta_modificada:638.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:96, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo Cerro Cajón 41776 CERRO CAJÓN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Principal Y La obra se localiza cerca de la Iglesia del pueblo, y a dos cuadras hacia el sur de la delegación., lon:-98.1900377, lat:16.7470523}} | 2025-07-28 | 2025-09-12 | 1499282.81 | 1499282.81 | 1499282.81 | 1499282.81 | 1499282.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/034-I3, contratista:Misael Santos Mejia, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1499282.81, importe_modificado:1499282.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.36}} | {2568720/proyecto_INICIO, 2568720/proyecto_PROCESO, 2568720/proyecto_INICIO, 2568720/proyecto_FIN, 2568720/proyecto_PROCESO, 2568720/proyecto_FIN, 2568720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568733 | Proyecto de inversión | 2300527.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300527.44, modificado:2300527.44}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL: SAN MIGUEL TEJALPAN - EL CARMEN, EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 96937 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 96937 | S | 1499 | 1225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6720.6, meta_modificada:6720.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:Camino / Brecha San Miguel Tejalpan - El Carmen 36 287 41781 EL CARMEN, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la parte Norte de nuestro municipio, iniciando en la comunidad de San Miguel Tajalpan en los límites con Oaxaca hasta ll, lon:-98.2386347, lat:16.94440265}} | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 2300527.44 | 2300527.44 | 2300527.44 | 2300527.44 | 2300527.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/014-I3, contratista:Jose Eduardo Martinez Romero, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:2300527.44, importe_modificado:2300527.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6720.6}} | {2568733/proyecto_INICIO, 2568733/proyecto_PROCESO, 2568733/proyecto_FIN, 2568733/proyecto_INICIO, 2568733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568737 | Proyecto de inversión | 835897.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835897.55, modificado:835897.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA SEPULCRO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 94218 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 94218 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:79, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Xochistlahuaca - Junta de arroyo grande 1 300 41778 PIEDRA DE SEPULCRO (PIEDRA SEPULTADA), XOCHISTLAHUACA La obra inicia en la carretera estatal Xochistlahuaca-Junta de Arroyo Grande, de la cual, lon:-98.14975838, lat:16.80804307}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 835897.55 | 835897.55 | 835897.55 | 835897.55 | 835897.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/048-AD, contratista:INEI Construcciones electromecánicas, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:835897.55, importe_modificado:835897.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2568737/proyecto_INICIO, 2568737/proyecto_PROCESO, 2568737/proyecto_FIN, 2568737/proyecto_INICIO, 2568737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568746 | Proyecto de inversión | 4755406.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4755406.23, modificado:4755406.23}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OMETEPEC-XOCHISTLAHUACA)-GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DEL KM. 9+160 AL KM. 9+400, REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 82666 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 82666 | S | 1277 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.81, meta_modificada:1769.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Xochistlahuca - Guadalupe victoria 9 400 41770 GUADALUPE VICTORIA, XOCHISTLAHUACA Se localiza en la entrada del pueblo, tomando como referencia el zócalo y la comisaria municipal, está a cuatro , lon:-98.18324382, lat:16.75400455}} | 2025-08-18 | 2025-11-14 | 4755406.23 | 4755406.23 | 4755406.23 | 4755406.23 | 4755406.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/038-I3, contratista:Hilario Gómez Gil, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:4755406.23, importe_modificado:4755406.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1769.81}} | {2568746/proyecto_PROCESO, 2568746/proyecto_FIN, 2568746/proyecto_INICIO, 2568746/proyecto_FIN, 2568746/proyecto_PROCESO, 2568746/proyecto_FIN, 2568746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202539332 | Proyecto de inversión | 2157602.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157602.88, modificado:2144657.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE ARROYO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 25379 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 25379 | S | 166 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo Junta de Arroyo Grande 41790 JUNTA DE ARROYO GRANDE, XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia la comisaria municipal, se localiza 2 cuadras hacía el norte y una cuadra hacía el este, lon:-98.14035854, lat:16.81128685}} | 2025-05-12 | 2025-07-14 | 2144657.2 | 2144657.2 | 2144657.2 | 2144657.2 | 2144657.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/012-I3, contratista:Edith Apóstol López, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:2144657.2, importe_modificado:2144657.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {2539332/proyecto_FIN, 2539332/proyecto_INICIO, 2539332/proyecto_FIN, 2539332/proyecto_PROCESO, 2539332/proyecto_FIN, 2539332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-10}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568719 | Proyecto de inversión | 1373348.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373348.71, modificado:1373348.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 106518 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 106518 | S | 2578 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.44, meta_modificada:713.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle Reforma Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Aldama Calle Constitución La obra se localiza a una cuadra de la iglesia San Miguel Arcángel rumbo al oeste., lon:-98.24411408, lat:16.79090847}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 1373348.71 | 1373348.71 | 1373348.71 | 1373348.71 | 1373348.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/049-I3, contratista:Servicios comerciales AITSA S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1373348.71, importe_modificado:1373348.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.44}} | {2568719/proyecto_FIN, 2568719/proyecto_INICIO, 2568719/proyecto_PROCESO, 2568719/proyecto_INICIO, 2568719/proyecto_PROCESO, 2568719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568739 | Proyecto de inversión | 528748.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528748.18, modificado:528748.18}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL: CERRO HENO - PLAN DE PIERNA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 106322 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 106322 | S | 1529 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:30, direccion:Camino / Brecha CERRO HENO - LINDA VISTA 11 300 41776 LINDAVISTA, XOCHISTLAHUACA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUCA., lon:-98.15878736, lat:16.76663755}} | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 528748.18 | 528748.18 | 528748.18 | 528748.18 | 528748.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/015-AD, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1172135.0, importe_modificado:1172135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1195.0}} | {2568739/proyecto_PROCESO, 2568739/proyecto_FIN, 2568739/proyecto_INICIO, 2568739/proyecto_FIN, 2568739/proyecto_INICIO, 2568739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo un solo contrato para los dos proyectos, ya que son parte de la misma ruta., trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568747 | Proyecto de inversión | 1146441.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146441.62, modificado:1146441.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO HENO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 92892 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 92892 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.5, meta_modificada:607.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:108, direccion:Calle Calle Principal Pueblo Cerrro Heno 41770 CERRO HENO, XOCHISTLAHUACA La obra se encuentra en el centro de la localidad y enfrente de la delegación municipal., lon:-98.11564354, lat:16.79314561}} | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 1146441.62 | 1146441.62 | 1146441.62 | 1146441.62 | 1146441.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/045-I3, contratista:Misael Santos Mejia, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1146441.62, importe_modificado:1146441.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.5}} | {2568747/proyecto_INICIO, 2568747/proyecto_PROCESO, 2568747/proyecto_FIN, 2568747/proyecto_INICIO, 2568747/proyecto_FIN, 2568747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568749 | Proyecto de inversión | 1625371.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625371.85, modificado:1625371.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PÁJARO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 85139 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 85139 | S | 148 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.35, meta_modificada:775.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:Calle Cuauhtemoc Pueblo Arroyo Pájaro 41771 ARROYO PÁJARO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Xochis La obra se localiza a una cuadra de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, rumbo al este., lon:-98.20262992, lat:16.82042688}} | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 1625371.85 | 1625371.85 | 1625371.85 | 1625371.85 | 1625371.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/039-I3, contratista:Comercializadora y construcciones emporio martsal S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1625371.85, importe_modificado:1625371.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.35}} | {2568749/proyecto_INICIO, 2568749/proyecto_FIN, 2568749/proyecto_INICIO, 2568749/proyecto_FIN, 2568749/proyecto_PROCESO, 2568749/proyecto_FIN, 2568749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202528123 | Proyecto de inversión | 1715800.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715800.85, modificado:1709300.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN LAGARTO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. - 18197 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 18197 | S | 230 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Pueblo Plan Lagarto 41776 PLAN LAGARTO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Juan Bautista Y Calle Zeferino Gómez Sixta Calle Benito Juárez Garcia Se localiza a dos cuadras al noroeste como referencia la delegaci, lon:-98.19207016, lat:16.76652885}} | 2025-05-09 | 2025-06-26 | 1709300.82 | 1709300.82 | 1709300.82 | 1709300.82 | 1709300.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/020-I3, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1709300.82, importe_modificado:1709300.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}} | {2528123/proyecto_INICIO, 2528123/proyecto_PROCESO, 2528123/proyecto_INICIO, 2528123/proyecto_FIN, 2528123/proyecto_PROCESO, 2528123/proyecto_FIN, 2528123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202528131 | Proyecto de inversión | 3316706.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3316706.38, modificado:3305122.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GENTE, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 39491 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 39491 | S | 335 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.75, meta_modificada:1074.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:91, direccion:Calle Benito Juárez y Emiliano Zapata Pueblo Arroyo Gente 41770 ARROYO GENTE, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Arroyo Gente Y Calle Benito Juárez Calle Vicente Guerrero La construcción de la calle inicia donde se ubica el Centro de Educ, lon:-98.19846007, lat:16.73040415}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 3305122.84 | 3305122.84 | 3305122.84 | 3305122.84 | 3305122.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/022-I3, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:3305122.84, importe_modificado:3305122.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.75}} | {2528131/proyecto_INICIO, 2528131/proyecto_PROCESO, 2528131/proyecto_FIN, 2528131/proyecto_INICIO, 2528131/proyecto_FIN, 2528131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568713 | Proyecto de inversión | 1685975.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685975.15, modificado:1685975.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE FRANCISCO DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENIZA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 103888 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 103888 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:Calle Francisco de la Cruz Pueblo Cerro Ceniza 41776 CERRO CENIZAS, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle De la Iglesia Y Ninguno Carretera Xochistlahuaca - Arroyo Ge La obra se localiza a una cuadra de la iglesia Señora de Fátima rumbo al s, lon:-98.19295829, lat:16.74488772}} | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 1685975.15 | 1685975.15 | 1685975.15 | 1685975.15 | 1685975.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/053-I3, contratista:Victor Bradly Crisostomo Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1685975.15, importe_modificado:1685975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2568713/proyecto_PROCESO, 2568713/proyecto_FIN, 2568713/proyecto_INICIO, 2568713/proyecto_PROCESO, 2568713/proyecto_FIN, 2568713/proyecto_INICIO, 2568713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568734 | Proyecto de inversión | 2168738.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168738.56, modificado:2153557.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BRONCO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 57393 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 57393 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.29, meta_modificada:852.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:Calle Emiliano Zapata Pueblo Cerro Bronco 41771 CERRO BRONCO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Vicente Guerrero Saldaña Y Tomando como referencia la Primaria Adolfo López Mateo se localiza a 60 metros rumbo al Este, lon:-98.10684258, lat:16.85091649}} | 2025-06-30 | 2025-08-22 | 2153557.39 | 2153557.39 | 2153557.39 | 2153557.39 | 2153557.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/028-I3, contratista:Grupo Constructor Mezley de la Costa S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:2153557.39, importe_modificado:2153557.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.29}} | {2568734/proyecto_INICIO, 2568734/proyecto_PROCESO, 2568734/proyecto_INICIO, 2568734/proyecto_FIN, 2568734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568744 | Proyecto de inversión | 1137128.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137128.5, modificado:1111210.37}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL: XOCHISTLAHUACA - ARROYO MONTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 91402 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 91402 | S | 3031 | 2599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3241.2, meta_modificada:3241.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:Camino / Brecha Xochistlahuaca - Arroyo Montaña 18 805 41771 ARROYO MONTAÑA, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la parte noreste del municipio, iniciando en Xochistlahuaca y terminando en Arroyo Montaña, lon:-98.18505101, lat:16.8133614}} | 2025-02-25 | 2025-04-12 | 1111210.37 | 1111210.37 | 1111210.37 | 1111210.37 | 1111210.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/002-AD, contratista:Grupo Constructor Mezley de la Costa S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1111210.37, importe_modificado:1111210.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3241.2}} | {2568744/proyecto_INICIO, 2568744/proyecto_PROCESO, 2568744/proyecto_INICIO, 2568744/proyecto_PROCESO, 2568744/proyecto_FIN, 2568744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568752 | Proyecto de inversión | 2480336.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2480336.52, modificado:2468334.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LOS MUERTOS, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 53702 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 53702 | S | 328 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.5, meta_modificada:536.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:80, direccion:Calle Avenida Plan de los Muertos Pueblo Plan de los Muertos 41772 PLAN DE LOS MUERTOS, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle General Lázaro Cárdenas Se localiza en el centro del poblado, en la comisaria de la localidad., lon:-98.23512492, lat:16.75564547}} | 2025-06-09 | 2025-08-01 | 2468334.84 | 2468334.84 | 2468334.84 | 2468334.84 | 2468334.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/025-I3, contratista:Misael Santos Mejia, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:2468334.84, importe_modificado:2468334.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.5}} | {2568752/proyecto_INICIO, 2568752/proyecto_FIN, 2568752/proyecto_PROCESO, 2568752/proyecto_INICIO, 2568752/proyecto_PROCESO, 2568752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568753 | Proyecto de inversión | 1789506.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789506.14, modificado:1789506.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 79173 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 79173 | S | 348 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.14, meta_modificada:846.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:Calle Ignacio Allende Pueblo Arroyo Grande 41778 ARROYO GRANDE, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Miguel Hidalgo Calle Emiliano Zapata La obra se localiza a dos cuadras rumbo al este, tomando como referencia la comisari, lon:-98.15055538, lat:16.79494111}} | 2025-08-11 | 2025-10-10 | 1789506.14 | 1789506.14 | 1789506.14 | 1789506.14 | 1789506.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/036-I3, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1789506.14, importe_modificado:1789506.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.14}} | {2568753/proyecto_INICIO, 2568753/proyecto_PROCESO, 2568753/proyecto_FIN, 2568753/proyecto_INICIO, 2568753/proyecto_PROCESO, 2568753/proyecto_FIN, 2568753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568715 | Proyecto de inversión | 5900673.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5900673.37, modificado:5900673.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - VEHICULAR, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL CURA TEJERIA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 88335 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 88335 | S | 359 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1451.33, meta_modificada:1451.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo RANCHO DEL CURA TEJERIA 41770 RANCHO DEL CURA TEJERÍA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Avenida CARRETERA XOCHISTLAHUACA-ARROYO GRAN Y Avenida CARRETERA XOCHISTLAHUACA-ARROYO GRAE Calle VICENTE GUERRERO INICIA EN , lon:-98.17603302, lat:16.7931798}} | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 5900673.37 | 5900673.37 | 5900673.37 | 5900673.37 | 5900673.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/042-I3, contratista:Victor Bradly Crisostomo Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:5900673.37, importe_modificado:5900673.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1451.33}} | {2568715/proyecto_PROCESO, 2568715/proyecto_FIN, 2568715/proyecto_INICIO, 2568715/proyecto_PROCESO, 2568715/proyecto_INICIO, 2568715/proyecto_FIN, 2568715/proyecto_INICIO, 2568715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568722 | Proyecto de inversión | 1309817.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309817.21, modificado:1309817.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCCIÓN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE COZOYOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 97655 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 97655 | S | 1341 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.48, meta_modificada:482.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo Cozoyoapan 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Francisco Sarabia La obra se localiza tomando como referencia el Auditorio de Cozoyoapan a dos cuadras rumbo al Sur., lon:-98.24242492, lat:16.78510325}} | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 1309817.21 | 1309817.21 | 1309817.21 | 1309817.21 | 1309817.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/046-I3, contratista:Jose Eduardo Martinez Romero, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1309817.21, importe_modificado:1309817.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.48}} | {2568722/proyecto_PROCESO, 2568722/proyecto_FIN, 2568722/proyecto_PROCESO, 2568722/proyecto_FIN, 2568722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568735 | Proyecto de inversión | 947424.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947424.79, modificado:942687.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN MAGUEY II, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 68605 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 68605 | S | 178 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:83.7, meta_modificada:83.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo Plan Maguey II 41770 PLAN MAGUEY II, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Calle Zaragoza Calle Hacia la iglesia La obra se localiza en el centro de la población, en el lugar que ocupa la comisaria municipal, enfrente , lon:-98.2381804, lat:16.77394848}} | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 942687.61 | 942687.61 | 942687.61 | 942687.61 | 942687.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/033-AD, contratista:CAFERS construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:942687.61, importe_modificado:942687.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.7}} | {2568735/proyecto_INICIO, 2568735/proyecto_FIN, 2568735/proyecto_INICIO, 2568735/proyecto_FIN, 2568735/proyecto_PROCESO, 2568735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568742 | Proyecto de inversión | 1454432.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454432.16, modificado:1454432.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE LA PRESA, EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE CAMINO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 106728 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 106728 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.84, meta_modificada:771.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:134, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Xochistlahuaca - Arroyo Grande 2 900 41770 CRUCERO DE CAMINOS, XOCHISTLAHUACA Se localiza sobre la carretera Xochistlahuaca - Arroyo Grande en el km2+900 rumbo al este, lon:-98.2180706, lat:16.79091805}} | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 1454432.16 | 1454432.16 | 1454432.16 | 1454432.16 | 1454432.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/060-I3, contratista:Daniel Higuera Palacios, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1454432.16, importe_modificado:1454432.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.84}} | {2568742/proyecto_INICIO, 2568742/proyecto_PROCESO, 2568742/proyecto_FIN, 2568742/proyecto_INICIO, 2568742/proyecto_PROCESO, 2568742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202528130 | Proyecto de inversión | 1152261.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152261.09, modificado:1145347.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE ARROYO BLANQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 27777 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 27777 | S | 81 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:104, direccion:Calle Principal Ranchería Junta de Arroyo Blanquillo 41772 JUNTA DE ARROYO BLANQUILLO (RANCHO LIBRADO RAMOS), XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia la delegación, La obra se localiza con rumbo al norte a unos 10 metros, es la cal, lon:-98.21211977, lat:16.76402441}} | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 1145347.52 | 1145347.52 | 1145347.52 | 1145347.52 | 1145347.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/017-I3, contratista:Daniel Higuera Palacios, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1145347.52, importe_modificado:1145347.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2528130/proyecto_INICIO, 2528130/proyecto_PROCESO, 2528130/proyecto_FIN, 2528130/proyecto_PROCESO, 2528130/proyecto_FIN, 2528130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202528139 | Proyecto de inversión | 1631338.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631338.75, modificado:1625182.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE A LA SALIDA A ARROYO PLATANAR EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 26373 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 26373 | S | 619 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Calle Salida a arroyo platanar Pueblo La Soledad 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia la cancha publica y la iglesia, se localiza tres cuadras hacia el sureste, salida a rumbo a arroyo platanar., lon:-98.16487089, lat:16.91939196}} | 2025-05-27 | 2025-07-11 | 1625182.25 | 1625182.25 | 1625182.25 | 1625182.25 | 1625182.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/011-I3, contratista:Eder Nicolas de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1625182.25, importe_modificado:1625182.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2528139/proyecto_INICIO, 2528139/proyecto_PROCESO, 2528139/proyecto_FIN, 2528139/proyecto_INICIO, 2528139/proyecto_PROCESO, 2528139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-10}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568725 | Proyecto de inversión | 2744481.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2744481.75, modificado:2744481.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE RODRIGO GENARO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE PIERNA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 111117 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 111117 | S | 508 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.03, meta_modificada:950.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Calle Rodrigo Genaro Pueblo Plan de Pierna 41772 PLAN DE PIERNA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Calle Efren Marin Castañeda Calle Jose Librado Virginia Se localiza al sur de la población cerca de la la escuela Telesecundaria Matilde Monto, lon:-98.20290683, lat:16.77229213}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2744481.75 | 2744481.75 | 2744481.75 | 2744481.75 | 2744481.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/051-I3, contratista:Eder Nicolas de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:2744481.75, importe_modificado:2744481.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.03}} | {2568725/proyecto_PROCESO, 2568725/proyecto_FIN, 2568725/proyecto_INICIO, 2568725/proyecto_FIN, 2568725/proyecto_INICIO, 2568725/proyecto_PROCESO, 2568725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568743 | Proyecto de inversión | 1196895.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196895.54, modificado:1196895.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TOTOLE, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 83561 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 83561 | S | 115 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:695.61, meta_modificada:695.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:113, direccion:Calle Juan Aldama Pueblo Arroyo Totole 41776 ARROYO TOTOLE, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Ninguno Carretera Guadalupe V. - Linda Vista Tomando como referencia la delegación la obra se localiza, aproximadamente a unos 380 metros rumbo al , lon:-98.16815486, lat:16.76522518}} | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 1196895.54 | 1196895.54 | 1196895.54 | 1196895.54 | 1196895.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/037-I3, contratista:DAVKA construcciones S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1196895.54, importe_modificado:1196895.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:695.61}} | {2568743/proyecto_INICIO, 2568743/proyecto_PROCESO, 2568743/proyecto_FIN, 2568743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568750 | Proyecto de inversión | 3758860.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3758860.55, modificado:3758860.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD COLONIA RENACIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 103036 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 103036 | S | 697 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:129, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo COLONIA RENACIMIENTO 41776 COLONIA RENACIMIENTO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle MANUEL LESTRILLA Calle AQUILES SERDAN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PARTE DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.17861261, lat:16.7620092}} | 2025-09-29 | 2025-11-15 | 3758860.55 | 3758860.55 | 3758860.55 | 3758860.55 | 3758860.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/054-I3, contratista:Eder Nicolas de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:3758860.55, importe_modificado:3758860.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2568750/proyecto_INICIO, 2568750/proyecto_PROCESO, 2568750/proyecto_FIN, 2568750/proyecto_INICIO, 2568750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202528134 | Proyecto de inversión | 1104144.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104144.42, modificado:1098623.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIROS, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 47869 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 47869 | S | 532 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:Calle Ignacio Comonfort Pueblo Los Liros 41775 LOS LIROS, XOCHISTLAHUACA Se localiza en la entrada del poblado, justamente donde se divide las calles para llegar al centro de la población., lon:-98.2128128, lat:16.74108488}} | 2025-06-26 | 2025-08-08 | 1098623.7 | 1098623.7 | 1098623.7 | 1098623.7 | 1098623.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/027-AD, contratista:Edith Apóstol López, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1098623.7, importe_modificado:1098623.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2528134/proyecto_INICIO, 2528134/proyecto_FIN, 2528134/proyecto_INICIO, 2528134/proyecto_FIN, 2528134/proyecto_PROCESO, 2528134/proyecto_FIN, 2528134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568726 | Proyecto de inversión | 1139458.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139458.82, modificado:1139458.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 103118 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 103118 | S | 2578 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.48, meta_modificada:580.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Constitución Y Calle Adolfo Lopez Mateo Calle Aldama La obra se localiza en la entrada de la escuela primaria bilingüe Redención., lon:-98.24408458, lat:16.78921792}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 1139458.82 | 1139458.82 | 1139458.82 | 1139458.82 | 1139458.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/050-AD, contratista:Servicios comerciales AITSA S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1139458.82, importe_modificado:1139458.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.48}} | {2568726/proyecto_PROCESO, 2568726/proyecto_FIN, 2568726/proyecto_INICIO, 2568726/proyecto_PROCESO, 2568726/proyecto_FIN, 2568726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568731 | Proyecto de inversión | 1392783.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392783.29, modificado:1385819.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 59664 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 59664 | S | 193 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:30, direccion:Camino / Brecha Linda Vista - Río Verde 1 200 41776 LINDAVISTA, XOCHISTLAHUACA La captación se localiza, tomando como referencia el centro de la población a un kilometro con 200 metros rumbo al Este, camino que va al río verde., lon:-98.15145871, lat:16.76666729}} | 2025-06-26 | 2025-08-08 | 1385819.37 | 1385819.37 | 1385819.37 | 1385819.37 | 1385819.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/016-I3, contratista:VIALBE S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1385819.37, importe_modificado:1385819.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2568731/proyecto_INICIO, 2568731/proyecto_PROCESO, 2568731/proyecto_FIN, 2568731/proyecto_INICIO, 2568731/proyecto_PROCESO, 2568731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-10}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568751 | Proyecto de inversión | 2879391.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2879391.83, modificado:2879391.83}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL: JUNTA DE ARROYO GRANDE - CERRO VERDE , EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 94437 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 94437 | S | 685 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9017.4, meta_modificada:9017.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:4, direccion:Camino / Brecha Junta de Arroyo Grande - Cerro Verde 38 900 41783 CERRO VERDE, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la parte Este del municipio de Xochistlahuaca, Iniciando donde termina la carretera pavimentada en la localidad d, lon:-98.11671451, lat:16.89653989}} | 2025-04-25 | 2025-06-13 | 2879391.83 | 2879391.83 | 2879391.83 | 2879391.83 | 2879391.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/013-I3, contratista:Daniel Higuera Palacios, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:2879391.83, importe_modificado:2879391.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9017.4}} | {2568751/proyecto_INICIO, 2568751/proyecto_PROCESO, 2568751/proyecto_FIN, 2568751/proyecto_PROCESO, 2568751/proyecto_FIN, 2568751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250202528129 | Proyecto de inversión | 1649104.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649104.69, modificado:1640420.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 28106 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 28106 | S | 162 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:110, direccion:Calle Niños Heroes Pueblo Cumbre de San José 41771 CUMBRE DE SAN JOSÉ, XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia la Delegación municipal y cancha central, se localiza a unos 350 metros con rumbo al este, es por la salida a la carret, lon:-98.19170669, lat:16.79492486}} | 2025-06-02 | 2025-07-25 | 1640420.06 | 1640420.06 | 1640420.06 | 1640420.06 | 1640420.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/024-I3, contratista:Victor Bradly Crisostomo Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:1640420.06, importe_modificado:1640420.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {2528129/proyecto_FIN, 2528129/proyecto_INICIO, 2528129/proyecto_FIN, 2528129/proyecto_PROCESO, 2528129/proyecto_FIN, 2528129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568712 | Proyecto de inversión | 3608923.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3608923.56, modificado:3597878.94}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD , EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 62379 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 62379 | S | 671 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.3, meta_modificada:1166.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:Calle Al centro de Salud Pueblo El Carmen 41781 EL CARMEN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Calle Calle Principal Esta calle inicia donde se localiza el centro de Salud., lon:-98.23914366, lat:16.95075036}} | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 3597878.94 | 3597878.94 | 3597878.94 | 3597878.94 | 3597878.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/030-I3, contratista:Edith Apóstol López, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:3597878.94, importe_modificado:3597878.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.3}} | {2568712/proyecto_PROCESO, 2568712/proyecto_INICIO, 2568712/proyecto_FIN, 2568712/proyecto_PROCESO, 2568712/proyecto_FIN, 2568712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:4.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302568741 | Proyecto de inversión | 718250.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718250.55, modificado:718250.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO (2025). - 84028 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 84028 | S | 671 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.99, meta_modificada:589.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:Calle Principal Pueblo El Carmen 41781 EL CARMEN, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la escuela Primaria Lic. Benito Juárez que se localiza en la parte sur del centro de población aproximadamente a unos 600 metros, tomando como, lon:-98.23990087, lat:16.94735563}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 718250.55 | 718250.55 | 718250.55 | 718250.55 | 718250.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/052-AD, contratista:Grupo Constructor Mezley de la Costa S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:718250.55, importe_modificado:718250.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.99}} | {2568741/proyecto_INICIO, 2568741/proyecto_PROCESO, 2568741/proyecto_FIN, 2568741/proyecto_PROCESO, 2568741/proyecto_FIN, 2568741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250302597731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7587389.83 | 7587389.83
GRO250202528124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485519.65 | 482892.06
GRO250302568711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130223.57 | 1117079.16
GRO250302568714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1724086.06 | 1724086.06
GRO250302568716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 643386.82 | 643386.82
GRO250302568724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1310995.75 | 1310995.75
GRO250302568736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1855091.79 | 1855091.79
GRO250302568720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1506816.89 | 1499282.81
GRO250302568733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300527.44 | 2300527.44
GRO250302568737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 835897.55 | 835897.55
GRO250302568746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4755406.23 | 4755406.23
GRO250202539332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157602.88 | 2144657.2
GRO250302568719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1373348.71 | 1373348.71
GRO250302568739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528748.18 | 528748.18
GRO250302568747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146441.62 | 1146441.62
GRO250302568749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1625371.85 | 1625371.85
GRO250202528123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715800.85 | 1709300.82
GRO250202528131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3316706.38 | 3305122.84
GRO250302568713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1685975.15 | 1685975.15
GRO250302568734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2168738.56 | 2153557.39
GRO250302568744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137128.5 | 1111210.37
GRO250302568752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2480336.52 | 2468334.84
GRO250302568753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1789506.14 | 1789506.14
GRO250302568715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5900673.37 | 5900673.37
GRO250302568722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1309817.21 | 1309817.21
GRO250302568735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 947424.79 | 942687.61
GRO250302568742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454432.16 | 1454432.16
GRO250202528130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1152261.09 | 1145347.52
GRO250202528139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1631338.75 | 1625182.25
GRO250302568725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2744481.75 | 2744481.75
GRO250302568743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196895.54 | 1196895.54
GRO250302568750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3758860.55 | 3758860.55
GRO250202528134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1104144.42 | 1098623.7
GRO250302568726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1139458.82 | 1139458.82
GRO250302568731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1392783.29 | 1385819.37
GRO250302568751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2879391.83 | 2879391.83
GRO250202528129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1649104.69 | 1640420.06
GRO250302568712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3608923.56 | 3597878.94
GRO250302568741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718250.55 | 718250.55

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250302597731 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
GRO250202528124 | Metros Cuadrados | 28.36 | 28.36
GRO250302568711 | Metros cúbicos | 2539.2 | 2539.2
GRO250302568714 | Metros cúbicos | 222.99 | 222.99
GRO250302568716 | Metros cúbicos | 1945 | 1945
GRO250302568724 | Metros Cuadrados | 672.92 | 672.92
GRO250302568736 | Metros lineales | 100 | 100
GRO250302568720 | Metros Cuadrados | 638.36 | 638.36
GRO250302568733 | Metros cúbicos | 6720.6 | 6720.6
GRO250302568737 | Piezas | 8 | 8
GRO250302568746 | Metros Cuadrados | 1769.81 | 1769.81
GRO250202539332 | Metros Cuadrados | 882 | 882
GRO250302568719 | Metros Cuadrados | 713.44 | 713.44
GRO250302568739 | Metros cúbicos | 1195 | 1195
GRO250302568747 | Metros Cuadrados | 607.5 | 607.5
GRO250302568749 | Metros Cuadrados | 775.35 | 775.35
GRO250202528123 | Metros Cuadrados | 944 | 944
GRO250202528131 | Metros Cuadrados | 1074.75 | 1074.75
GRO250302568713 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250302568734 | Metros Cuadrados | 852.29 | 852.29
GRO250302568744 | Metros cúbicos | 3241.2 | 3241.2
GRO250302568752 | Metros Cuadrados | 536.5 | 536.5
GRO250302568753 | Metros Cuadrados | 846.14 | 846.14
GRO250302568715 | Metros Cuadrados | 1451.33 | 1451.33
GRO250302568722 | Metros Cuadrados | 482.48 | 482.48
GRO250302568735 | Metros cúbicos | 83.7 | 83.7
GRO250302568742 | Metros Cuadrados | 771.84 | 771.84
GRO250202528130 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GRO250202528139 | Metros Cuadrados | 470 | 470
GRO250302568725 | Metros Cuadrados | 950.03 | 950.03
GRO250302568743 | Metros cúbicos | 695.61 | 695.61
GRO250302568750 | Metros lineales | 150 | 150
GRO250202528134 | Metros cúbicos | 50 | 50
GRO250302568726 | Metros Cuadrados | 580.48 | 580.48
GRO250302568731 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
GRO250302568751 | Metros cúbicos | 9017.4 | 9017.4
GRO250202528129 | Metros Cuadrados | 694 | 694
GRO250302568712 | Metros Cuadrados | 1166.3 | 1166.3
GRO250302568741 | Metros Cuadrados | 589.99 | 589.99

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250302597731 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | Carretera libre pavimentada estatal Ometepec - Xochistlahuaca 28 80 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA Se localiza en la salida de la población de Cozoyoapan en la parte oeste, como referencia desde don inicia el hospital IMSS Biene | -98.2445 | 16.7878
GRO250202528124 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle Miguel Hidalgo 58 Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle José Paulino Y Calle Eugenio Tapia Calle Benito Juárez Calle Miguel Hidalgo en la parte posterior del cerro de las flores | -98.2423 | 16.7953
GRO250302568711 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Camino / Brecha Cerro Verde - La Soledad 23 810 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la parte norte del Municipio de Xochistlhuaca, iniciando en la comunidad de Cerro Verde Y llegando hasta La Soledad. | -98.168 | 16.9184
GRO250302568714 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Santiago | Calle Miguel Hidalgo Pueblo El Santiago 41772 EL SANTIAGO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Calle José María Morelos y Pavón Calle Fidel Cándido Guzman La obra se localiza a una cuadra por la parte este de la comisaria y a una cuadra por la | -98.205 | 16.7604
GRO250302568716 | Guerrero | Xochistlahuaca | Plan de Pierna | Camino / Brecha Rancho del Cura Tejeria - Plan de Pierna 9 780 41772 PLAN DE PIERNA, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en parte sur de nuestro municipio que inicia en Rancho del Cura Tejeria - Plan de pierna. | -98.2022 | 16.7753
GRO250302568724 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cabeza de Arroyo Caballo (Arroyo Caballo) | Calle Benito Juárez Pueblo Cabeza de Arroyo Caballo 41770 CABEZA DE ARROYO CABALLO (ARROYO CABALLO), XOCHISTLAHUACA Se localiza a una cuadra de la Comisaria Municipal rumbo a oeste | -98.2212 | 16.7829
GRO250302568736 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cruz Podrida | Calle Luis donaldo colsio Pueblo Cruz Podrida 41770 CRUZ PODRIDA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Ninguno Carretera Arroyo gente Y Calle Luis donaldo colosio Esta construcción inicia en la carretera E.C. (Xochistlahuaca-Guadalupe Victoria) - | -98.191 | 16.7512
GRO250302568720 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cerro Cajón | Calle Vicente Guerrero Pueblo Cerro Cajón 41776 CERRO CAJÓN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Principal Y La obra se localiza cerca de la Iglesia del pueblo, y a dos cuadras hacia el sur de la delegación. | -98.19 | 16.7471
GRO250302568733 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Carmen | Camino / Brecha San Miguel Tejalpan - El Carmen 36 287 41781 EL CARMEN, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la parte Norte de nuestro municipio, iniciando en la comunidad de San Miguel Tajalpan en los límites con Oaxaca hasta ll | -98.2386 | 16.9444
GRO250302568737 | Guerrero | Xochistlahuaca | Piedra de Sepulcro (Piedra Sepultada) | Carretera libre pavimentada estatal Xochistlahuaca - Junta de arroyo grande 1 300 41778 PIEDRA DE SEPULCRO (PIEDRA SEPULTADA), XOCHISTLAHUACA La obra inicia en la carretera estatal Xochistlahuaca-Junta de Arroyo Grande, de la cual | -98.1498 | 16.808
GRO250302568746 | Guerrero | Xochistlahuaca | Guadalupe Victoria | Carretera libre pavimentada estatal Xochistlahuca - Guadalupe victoria 9 400 41770 GUADALUPE VICTORIA, XOCHISTLAHUACA Se localiza en la entrada del pueblo, tomando como referencia el zócalo y la comisaria municipal, está a cuatro | -98.1832 | 16.754
GRO250202539332 | Guerrero | Xochistlahuaca | Junta de Arroyo Grande | Calle Miguel Hidalgo Pueblo Junta de Arroyo Grande 41790 JUNTA DE ARROYO GRANDE, XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia la comisaria municipal, se localiza 2 cuadras hacía el norte y una cuadra hacía el este | -98.1404 | 16.8113
GRO250302568719 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle Reforma Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Aldama Calle Constitución La obra se localiza a una cuadra de la iglesia San Miguel Arcángel rumbo al oeste. | -98.2441 | 16.7909
GRO250302568739 | Guerrero | Xochistlahuaca | Lindavista | Camino / Brecha CERRO HENO - LINDA VISTA 11 300 41776 LINDAVISTA, XOCHISTLAHUACA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUCA. | -98.1588 | 16.7666
GRO250302568747 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cerro Heno | Calle Calle Principal Pueblo Cerrro Heno 41770 CERRO HENO, XOCHISTLAHUACA La obra se encuentra en el centro de la localidad y enfrente de la delegación municipal. | -98.1156 | 16.7931
GRO250302568749 | Guerrero | Xochistlahuaca | Arroyo Pájaro | Calle Cuauhtemoc Pueblo Arroyo Pájaro 41771 ARROYO PÁJARO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Xochis La obra se localiza a una cuadra de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, rumbo al este. | -98.2026 | 16.8204
GRO250202528123 | Guerrero | Xochistlahuaca | Plan Lagarto | Calle Luis Donaldo Colosio Pueblo Plan Lagarto 41776 PLAN LAGARTO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Juan Bautista Y Calle Zeferino Gómez Sixta Calle Benito Juárez Garcia Se localiza a dos cuadras al noroeste como referencia la delegaci | -98.1921 | 16.7665
GRO250202528131 | Guerrero | Xochistlahuaca | Arroyo Gente | Calle Benito Juárez y Emiliano Zapata Pueblo Arroyo Gente 41770 ARROYO GENTE, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Arroyo Gente Y Calle Benito Juárez Calle Vicente Guerrero La construcción de la calle inicia donde se ubica el Centro de Educ | -98.1985 | 16.7304
GRO250302568713 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cerro Cenizas | Calle Francisco de la Cruz Pueblo Cerro Ceniza 41776 CERRO CENIZAS, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle De la Iglesia Y Ninguno Carretera Xochistlahuaca - Arroyo Ge La obra se localiza a una cuadra de la iglesia Señora de Fátima rumbo al s | -98.193 | 16.7449
GRO250302568734 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cerro Bronco | Calle Emiliano Zapata Pueblo Cerro Bronco 41771 CERRO BRONCO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Vicente Guerrero Saldaña Y Tomando como referencia la Primaria Adolfo López Mateo se localiza a 60 metros rumbo al Este | -98.1068 | 16.8509
GRO250302568744 | Guerrero | Xochistlahuaca | Arroyo Montaña | Camino / Brecha Xochistlahuaca - Arroyo Montaña 18 805 41771 ARROYO MONTAÑA, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la parte noreste del municipio, iniciando en Xochistlahuaca y terminando en Arroyo Montaña | -98.1851 | 16.8134
GRO250302568752 | Guerrero | Xochistlahuaca | Plan de los Muertos | Calle Avenida Plan de los Muertos Pueblo Plan de los Muertos 41772 PLAN DE LOS MUERTOS, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle General Lázaro Cárdenas Se localiza en el centro del poblado, en la comisaria de la localidad. | -98.2351 | 16.7556
GRO250302568753 | Guerrero | Xochistlahuaca | Arroyo Grande | Calle Ignacio Allende Pueblo Arroyo Grande 41778 ARROYO GRANDE, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Miguel Hidalgo Calle Emiliano Zapata La obra se localiza a dos cuadras rumbo al este, tomando como referencia la comisari | -98.1506 | 16.7949
GRO250302568715 | Guerrero | Xochistlahuaca | Rancho del Cura Tejería | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo RANCHO DEL CURA TEJERIA 41770 RANCHO DEL CURA TEJERÍA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Avenida CARRETERA XOCHISTLAHUACA-ARROYO GRAN Y Avenida CARRETERA XOCHISTLAHUACA-ARROYO GRAE Calle VICENTE GUERRERO INICIA EN | -98.176 | 16.7932
GRO250302568722 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | Calle Vicente Guerrero Pueblo Cozoyoapan 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Francisco Sarabia La obra se localiza tomando como referencia el Auditorio de Cozoyoapan a dos cuadras rumbo al Sur. | -98.2424 | 16.7851
GRO250302568735 | Guerrero | Xochistlahuaca | Plan Maguey II | Calle Benito Juarez Pueblo Plan Maguey II 41770 PLAN MAGUEY II, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Calle Zaragoza Calle Hacia la iglesia La obra se localiza en el centro de la población, en el lugar que ocupa la comisaria municipal, enfrente | -98.2382 | 16.7739
GRO250302568742 | Guerrero | Xochistlahuaca | Crucero de Caminos | Carretera libre pavimentada estatal Xochistlahuaca - Arroyo Grande 2 900 41770 CRUCERO DE CAMINOS, XOCHISTLAHUACA Se localiza sobre la carretera Xochistlahuaca - Arroyo Grande en el km2+900 rumbo al este | -98.2181 | 16.7909
GRO250202528130 | Guerrero | Xochistlahuaca | Junta de Arroyo Blanquillo (Rancho Librado Ramos) | Calle Principal Ranchería Junta de Arroyo Blanquillo 41772 JUNTA DE ARROYO BLANQUILLO (RANCHO LIBRADO RAMOS), XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia la delegación, La obra se localiza con rumbo al norte a unos 10 metros, es la cal | -98.2121 | 16.764
GRO250202528139 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Calle Salida a arroyo platanar Pueblo La Soledad 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia la cancha publica y la iglesia, se localiza tres cuadras hacia el sureste, salida a rumbo a arroyo platanar. | -98.1649 | 16.9194
GRO250302568725 | Guerrero | Xochistlahuaca | Plan de Pierna | Calle Rodrigo Genaro Pueblo Plan de Pierna 41772 PLAN DE PIERNA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Calle Efren Marin Castañeda Calle Jose Librado Virginia Se localiza al sur de la población cerca de la la escuela Telesecundaria Matilde Monto | -98.2029 | 16.7723
GRO250302568743 | Guerrero | Xochistlahuaca | Arroyo Totole | Calle Juan Aldama Pueblo Arroyo Totole 41776 ARROYO TOTOLE, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Ninguno Carretera Guadalupe V. - Linda Vista Tomando como referencia la delegación la obra se localiza, aproximadamente a unos 380 metros rumbo al | -98.1682 | 16.7652
GRO250302568750 | Guerrero | Xochistlahuaca | Colonia Renacimiento | Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo COLONIA RENACIMIENTO 41776 COLONIA RENACIMIENTO, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle MANUEL LESTRILLA Calle AQUILES SERDAN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PARTE DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.1786 | 16.762
GRO250202528134 | Guerrero | Xochistlahuaca | Los Liros | Calle Ignacio Comonfort Pueblo Los Liros 41775 LOS LIROS, XOCHISTLAHUACA Se localiza en la entrada del poblado, justamente donde se divide las calles para llegar al centro de la población. | -98.2128 | 16.7411
GRO250302568726 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Calle Cuauhtémoc Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Constitución Y Calle Adolfo Lopez Mateo Calle Aldama La obra se localiza en la entrada de la escuela primaria bilingüe Redención. | -98.2441 | 16.7892
GRO250302568731 | Guerrero | Xochistlahuaca | Lindavista | Camino / Brecha Linda Vista - Río Verde 1 200 41776 LINDAVISTA, XOCHISTLAHUACA La captación se localiza, tomando como referencia el centro de la población a un kilometro con 200 metros rumbo al Este, camino que va al río verde. | -98.1515 | 16.7667
GRO250302568751 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cerro Verde | Camino / Brecha Junta de Arroyo Grande - Cerro Verde 38 900 41783 CERRO VERDE, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la parte Este del municipio de Xochistlahuaca, Iniciando donde termina la carretera pavimentada en la localidad d | -98.1167 | 16.8965
GRO250202528129 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cumbre de San José | Calle Niños Heroes Pueblo Cumbre de San José 41771 CUMBRE DE SAN JOSÉ, XOCHISTLAHUACA Tomando como referencia la Delegación municipal y cancha central, se localiza a unos 350 metros con rumbo al este, es por la salida a la carret | -98.1917 | 16.7949
GRO250302568712 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Carmen | Calle Al centro de Salud Pueblo El Carmen 41781 EL CARMEN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Y Calle Calle Principal Esta calle inicia donde se localiza el centro de Salud. | -98.2391 | 16.9508
GRO250302568741 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Carmen | Calle Principal Pueblo El Carmen 41781 EL CARMEN, XOCHISTLAHUACA La obra se localiza en la escuela Primaria Lic. Benito Juárez que se localiza en la parte sur del centro de población aproximadamente a unos 600 metros, tomando como | -98.2399 | 16.9474

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250302597731 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/043-I3 | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 7587389.83 | 7587389.83
GRO250202528124 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/026-AD | Juan Bernardo Martínez de la Cruz | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 482892.06 | 482892.06
GRO250302568711 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/001-AD | CAFERS construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1117079.16 | 1117079.16
GRO250302568714 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/035-I3 | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1724086.06 | 1724086.06
GRO250302568716 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/015-AD | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1172135 | 1172135.0
GRO250302568724 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/044-I3 | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1310995.75 | 1310995.75
GRO250302568736 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/057-I3 | Victor Bradly Crisostomo Ramirez | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1855091.79 | 1855091.79
GRO250302568720 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/034-I3 | Misael Santos Mejia | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1499282.81 | 1499282.81
GRO250302568733 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/014-I3 | Jose Eduardo Martinez Romero | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 2300527.44 | 2300527.44
GRO250302568737 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/048-AD | INEI Construcciones electromecánicas, S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 835897.55 | 835897.55
GRO250302568746 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/038-I3 | Hilario Gómez Gil | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 4755406.23 | 4755406.23
GRO250202539332 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/012-I3 | Edith Apóstol López | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 2144657.2 | 2144657.2
GRO250302568719 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/049-I3 | Servicios comerciales AITSA S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1373348.71 | 1373348.71
GRO250302568739 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/015-AD | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1172135 | 1172135.0
GRO250302568747 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/045-I3 | Misael Santos Mejia | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1146441.62 | 1146441.62
GRO250302568749 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/039-I3 | Comercializadora y construcciones emporio martsal S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1625371.85 | 1625371.85
GRO250202528123 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/020-I3 | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1709300.82 | 1709300.82
GRO250202528131 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/022-I3 | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 3305122.84 | 3305122.84
GRO250302568713 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/053-I3 | Victor Bradly Crisostomo Ramirez | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1685975.15 | 1685975.15
GRO250302568734 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/028-I3 | Grupo Constructor Mezley de la Costa S.A de C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 2153557.39 | 2153557.39
GRO250302568744 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/002-AD | Grupo Constructor Mezley de la Costa S.A de C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1111210.37 | 1111210.37
GRO250302568752 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/025-I3 | Misael Santos Mejia | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 2468334.84 | 2468334.84
GRO250302568753 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/036-I3 | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1789506.14 | 1789506.14
GRO250302568715 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/042-I3 | Victor Bradly Crisostomo Ramirez | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 5900673.37 | 5900673.37
GRO250302568722 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/046-I3 | Jose Eduardo Martinez Romero | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1309817.21 | 1309817.21
GRO250302568735 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/033-AD | CAFERS construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 942687.61 | 942687.61
GRO250302568742 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/060-I3 | Daniel Higuera Palacios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1454432.16 | 1454432.16
GRO250202528130 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/017-I3 | Daniel Higuera Palacios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1145347.52 | 1145347.52
GRO250202528139 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/011-I3 | Eder Nicolas de la Cruz | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1625182.25 | 1625182.25
GRO250302568725 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/051-I3 | Eder Nicolas de la Cruz | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 2744481.75 | 2744481.75
GRO250302568743 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/037-I3 | DAVKA construcciones S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1196895.54 | 1196895.54
GRO250302568750 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/054-I3 | Eder Nicolas de la Cruz | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 3758860.55 | 3758860.55
GRO250202528134 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/027-AD | Edith Apóstol López | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1098623.7 | 1098623.7
GRO250302568726 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/050-AD | Servicios comerciales AITSA S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1139458.82 | 1139458.82
GRO250302568731 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/016-I3 | VIALBE S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1385819.37 | 1385819.37
GRO250302568751 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/013-I3 | Daniel Higuera Palacios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 2879391.83 | 2879391.83
GRO250202528129 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/024-I3 | Victor Bradly Crisostomo Ramirez | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 1640420.06 | 1640420.06
GRO250302568712 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/030-I3 | Edith Apóstol López | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 3597878.94 | 3597878.94
GRO250302568741 | Obra | HACXG-077/FAISMUN-2025/052-AD | Grupo Constructor Mezley de la Costa S.A de C.V. | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO. | 718250.55 | 718250.55

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250302597731 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
GRO250202528124 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 100
GRO250302568711 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 2539.2 | 2539.2 | 2539.2 | 100
GRO250302568714 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 222.99 | 222.99 | 222.99 | 100
GRO250302568716 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1945 | 1945 | 1945 | 100
GRO250302568724 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 672.92 | 672.92 | 672.92 | 100
GRO250302568736 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GRO250302568720 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 638.36 | 638.36 | 638.36 | 100
GRO250302568733 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 6720.6 | 6720.6 | 6720.6 | 100
GRO250302568737 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GRO250302568746 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1769.81 | 1769.81 | 1769.81 | 100
GRO250202539332 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 882 | 882 | 882 | 100
GRO250302568719 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 713.44 | 713.44 | 713.44 | 100
GRO250302568739 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1195 | 1195 | 1195 | 100
GRO250302568747 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 607.5 | 607.5 | 607.5 | 100
GRO250302568749 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 775.35 | 775.35 | 775.35 | 100
GRO250202528123 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 944 | 944 | 944 | 100
GRO250202528131 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1074.75 | 1074.75 | 1074.75 | 100
GRO250302568713 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250302568734 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 852.29 | 852.29 | 852.29 | 100
GRO250302568744 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3241.2 | 3241.2 | 3241.2 | 100
GRO250302568752 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 536.5 | 536.5 | 536.5 | 100
GRO250302568753 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 846.14 | 846.14 | 846.14 | 100
GRO250302568715 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1451.33 | 1451.33 | 1451.33 | 100
GRO250302568722 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 482.48 | 482.48 | 482.48 | 100
GRO250302568735 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 100
GRO250302568742 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 771.84 | 771.84 | 771.84 | 100
GRO250202528130 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
GRO250202528139 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
GRO250302568725 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 950.03 | 950.03 | 950.03 | 100
GRO250302568743 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 695.61 | 695.61 | 695.61 | 100
GRO250302568750 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250202528134 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
GRO250302568726 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 580.48 | 580.48 | 580.48 | 100
GRO250302568731 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 5400 | 100
GRO250302568751 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 9017.4 | 9017.4 | 9017.4 | 100
GRO250202528129 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 694 | 694 | 694 | 100
GRO250302568712 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1166.3 | 1166.3 | 1166.3 | 100
GRO250302568741 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 589.99 | 589.99 | 589.99 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".